## Produ
编号 | 名称 | PM | 进度 | 当前状态 | 说明
android-001 | 安卓app（租车功能） | 陈俊杰 | 90% | ongoing | 开发基本完成，进入测试阶段。
| APP UI优化 | 陈俊杰 | 30% | waiting | 登陆页面UI更新方案完成，待租车功能实现后更新。防盗部分UI设计完成，等租车功能部分UI统一优化设计。
wx-001 | 微信公众号 | 陈俊杰 | 100% | closed | 已交付企划运营部
platform-001 | 尚骑管理平台 | 陈俊杰 | 40% | ongoing | 初步原型框架完成，完善了数据统计的设计，优化后台界面UI。研发部进入开发阶段。
| 尚骑管理平台运营数据统计 | 汤啸天 | 80% | ongoing | 完善了数据统计相关内容的方案设计。
web-001 | 爱尚骑行公司网站 | 陈俊杰 | 100% | closed | 已完成。
scanner-003 | ARM版扫描器 | 王鹏程 | 5% | depending
scanner-006 | 现有MIPS扫描器 | 王鹏程 | 81% | ongoing | linux系统完成。与平台数据交互完成。 已找到蓝牙模块，已经突破8个限制。
scanner-001 | 手机版蓝牙扫描器 | 李吉 | 100% | closed | 手机版蓝牙扫描器研发结束，没有新的rfe之前，不重新开启此产品
scanner-005 | 工控板扫描器 | 李吉 | 30% | depending | no update
scanner-007 | CC2640蓝牙扫描器 | 李吉 | 60% | ongoing | 扫描器PCB样板制作完成，固件开发中，正在与后端调试接口。
plate-004 | CC2640电子车牌 | 李吉 | 60% | ongoing | 已经拿到电子车牌样板，快递3块到苏州测试，北京留2块测试。
bike-001 | 投放增量自行车 | 卢俊宇 | 70% | ongoing | 本周考察了飞鸽等车厂。订了几辆样车，细节改进研究中。
lock-001 | CC2640蓝牙锁 | 卢俊宇 | 70% | ongoing | 订了一把样锁，之后200把锁，待自行车厂家提供详细尺寸有订购。
container-001 | 电子车牌外壳 | 卢俊宇 | 80% | ongoing | 提供了新的样品，等待复核。
container-002 | 租车ID牌 | 卢俊宇 | 10% | ongoing | 等待企划完成车牌样式的设计。