## Produ
编号 | 名称 | PM | 进度 | 当前状态 | 说明
android-001 | 安卓app（租车功能） | 陈俊杰 | 99% | ongoing | 开发完成，测试阶段，周一上线。
android-003 | 保安监控APP（ISR-Monitor） | 陈俊杰 | 30% | ongoing | 设计完成，研发进行中。
wx-001 | 微信公众号 | 陈俊杰 | 100% | closed | 已交付企划运营部
platform-001 | 尚骑管理平台（租车功能）初版 | 陈俊杰 | 80% | ongoing | 研发基本完成，周一初步上线。
platform-002 | 尚骑管理平台优化设计 | 汤啸天 | 70% | ongoing | UI规范70%，原型图90%，说明文档50%。
web-001 | 爱尚骑行公司网站 | 王牧云 | 100% | closed | 已完成。
scanner-003 | ARM版扫描器 | 王鹏程 | 5% | closed | no update
scanner-006 | 现有MIPS扫描器 | 王鹏程 | 81% | closed | no update
scanner-001 | 手机版蓝牙扫描器 | 李吉 | 100% | closed | no update
scanner-005 | 工控板扫描器 | 李吉 | 30% | closed | no update
scanner-007 | CC2640蓝牙扫描器 | 李吉 | 90% | ongoing | 固件需要微调，已经批量采购电子车牌600枚，扫描器50片，预计两周后到货。
plate-004 | CC2640电子车牌 | 李吉 | 90% | ongoing | 固件需要微调，已经批量采购电子车牌600枚，扫描器50片，预计两周后到货。
bike-001 | 投放增量自行车 | 卢俊宇 | 70% | ongoing | 与飞鸽基本协商完成，下周签合同。
lock-001 | CC2640蓝牙锁 | 卢俊宇 | 50% | ongoing | 样锁研发中，一两周内可以拿到样品。
lock-002 | 机械密码锁 | 卢俊宇 | 70% | ongoing | 订了3把样锁，之后数量和尺寸，待自行车厂家提供详细尺寸订购。
container-001 | 电子车牌外壳 | 卢俊宇 | 80% | ongoing | 提供了新的样品，等待复核。
container-002 | 租车ID牌 | 卢俊宇 | 30% | ongoing | 已收到样品，待筛选后下单。