## Produ
编号 | 名称 | PM | 进度 | 当前状态 | 说明
android-001 | 安卓app（租车功能） | 陈俊杰 | 99% | ongoing | V2.0.0测试中
android-003 | 保安监控APP（ISR-Monitor） | 陈俊杰 | 40% | waiting | 设计完成，研发进行中。
platform-001 | 尚骑管理平台（租车功能）初版 | 陈俊杰 | 80% | ongoing | 现有功能，测试中。
platform-002 | 尚骑管理平台优化设计 | 汤啸天 | 70% | ongoing | UI规范80%，原型图98%，说明文档98%。支付费用、计算公式分析专题完成
web-002 | 爱尚骑行公司网站 | 王牧云 | 0% | ongoing | 新版网站重新制作。
scanner-007 | CC2640蓝牙扫描器 | 李吉 | 95% | ongoing | 已经批量采购电子车牌600枚，扫描器50片，预计两周后到货。
plate-004 | CC2640电子车牌 | 李吉 | 95% | ongoing | 已经批量采购电子车牌600枚，扫描器50片，预计两周后到货。
bike-001 | 投放增量自行车 | 卢俊宇 | 100% | ongoing | 合同签了，已在生产5000辆。
lock-001 | CC2640蓝牙锁 | 何祥 | 50% | ongoing | 找厂家
lock-002 | 机械密码锁 | 卢俊宇 | 90% | ongoing | 确定了锁，下周付款后发货。
container-001 | 电子车牌外壳 | 卢俊宇 | 80% | waiting | 本周没有进度。
container-002 | 租车ID牌 | 王牧云 | 50% | ongoing | 已收到样品，待筛选后下单。