## Produ
编号 | 名称 | PM | 进度 | 当前状态 | 说明
android-001 | 安卓app（租车功能） | 陈俊杰 | 5% | ongoing | APP租车方案设计完毕，功能进入开发阶段。当前完成扫描二维码页面
| APP UI优化 | 陈俊杰 | 30% | waiting | 登陆页面UI更新方案完成，待租车功能实现后更新。防盗部分UI设计完成，等租车功能部分UI统一优化设计。
wx-001 | 微信公众号 | 陈俊杰 | 100% | closed | 已交付企划运营部
platform-001 | 尚骑管理平台 | 陈俊杰 | 1% | ongoing | 初步整理项目需求，确定基本的功能框架
web-001 | 爱尚骑行公司网站 | 陈俊杰 | 100% | closed | 已完成，等到上线开通
scanner-003 | ARM版扫描器 | 王鹏程 | 5% | ongoing | 选择ARM开发板
scanner-006 | 现有MIPS扫描器 | 王鹏程 | 30% | ongoing | 获得样品，在样品上，已适配蓝牙2540芯片模块。基于Linux Core Kernel系统交叉编译完成，蓝牙模块驱动已整合。扫描到先期6个ibeacon芯片已确认。正在根据所更改新的socket接口协议，编写与平台交互程序。据所更改新的socket接口协议，编写与平台交互程序。研发进行中
scanner-001 | 手机版蓝牙扫描器 | 李吉 | 100% | closed | 手机版蓝牙扫描器研发结束，没有新的rfe之前，不重新开启此产品
scanner-005 | 工控板扫描器 | 李吉 | 30% | ongoing | 获得工控板样品，建军在使用样品调试。优先级较低，不准备在厦大采取此方案。
scanner-007 | CC2640蓝牙扫描器 | 李吉 | 10% | ongoing | 验证了技术方案，测试了2540扫描数量的限制，确认使用更新的2640能扫描到50个信标。已经签署合同，外包方正式开始研发工作
plate-004 | CC2640电子车牌 | 李吉 | 10% | ongoing | 验证了技术方案，测试了2540扫描数量的限制，确认使用更新的2640能扫描到50个信标。已经签署合同，外包方正式开始研发工作
bike-001 | 投放增量自行车 | 卢俊宇 | 1% | waiting | 初步确定增量车需求，开始考虑联系供应商
container-001 | 电子车牌外壳 | 卢俊宇 | 30% | ongoing | 联系了磨具供应商，要求改进工艺。