## Produ
编号 | 名称 | PM | 进度 | 当前状态 | 说明
android-001 | 安卓app（租车功能） | 陈俊杰 | 80% | ongoing | APP租车方案设计完毕，功能进入开发阶段。当前完成扫描二维码页面
| APP UI优化 | 陈俊杰 | 30% | waiting | 登陆页面UI更新方案完成，待租车功能实现后更新。防盗部分UI设计完成，等租车功能部分UI统一优化设计。
wx-001 | 微信公众号 | 陈俊杰 | 100% | closed | 已交付企划运营部
platform-001 | 尚骑管理平台 | 陈俊杰 | 30% | ongoing | 初步原型框架完成，接下来和技术进行进一步论证和详细设计。UI方面进行样式页面设计。
web-001 | 爱尚骑行公司网站 | 陈俊杰 | 100% | closed | 已完成。
scanner-003 | ARM版扫描器 | 王鹏程 | 5% | depending
scanner-006 | 现有MIPS扫描器 | 王鹏程 | 80% | ongoing | linux系统完成。与平台数据交互完成。 使用的2540蓝牙模块，扫描8个限制。 正在找方法更新蓝牙模块，突破8个限制。
scanner-001 | 手机版蓝牙扫描器 | 李吉 | 100% | closed | 手机版蓝牙扫描器研发结束，没有新的rfe之前，不重新开启此产品
scanner-005 | 工控板扫描器 | 李吉 | 30% | pending | 无法安排人力，暂时不继续在这个产品上实验。
scanner-007 | CC2640蓝牙扫描器 | 李吉 | 30% | ongoing | PCB板图纸已经送到工厂打样，配件购置完毕，等待下一步组装和固件程序研发。
plate-004 | CC2640电子车牌 | 李吉 | 30% | ongoing | PCB板图纸已经送到工厂打样，配件购置完毕，等待下一步组装和固件程序研发。
bike-001 | 投放增量自行车 | 卢俊宇 | 30% | ongoing | 暂定供应商为凤凰，车辆价格控制在300以内。另有两家厂家跟进，下周实地考察。
lock-001 | CC2640蓝牙锁 | 卢俊宇 | 30% | ongoing | 暂定供应商为五轮锁业，目前价格商谈在16-18之间。
container-001 | 电子车牌外壳 | 卢俊宇 | 50% | ongoing | 和模具厂商进行沟通后，确定了改进要求，等待提供新的样品。
container-002 | 租车ID牌 | 卢俊宇 | 5% | ongoing | 本周五开始寻找厂家