## Product
类型 | 编号 | 名称 | 状态 | PM | 研发负责人 | 开始日期 | 计划/实际 结束日期 | 是否发布 | 说明
尚骑后台核心 | core-001 | 后台核心系统 | ongoing | 无（陈建军替） | 陈建军 |  |  | Yes
尚骑APP | android-001 | 安卓app | ongoing | 陈俊杰 | 邱志远 |  |  | Yes
| ios-001 | ios app | ongoing | 王鹏程 | 陈锋 |  |  | Yes
尚骑公众号 | wx-001 | 微信公众号 | ongoing | 陈俊杰 | 王鹏程 |  |  | Yes
尚骑管理平台 | platform-001 | 管理平台 | ongoing | 无（金峰替） | 金峰 |  |  | Yes
爱尚骑行网站 | web-001 | 爱尚骑行公司网站 | waiting | 陈俊杰 | 金峰 | 2016-09-05 |  | Yes | 编码完成，等待服务器就位后发布
扫描器 | scanner-001 | 手机版蓝牙扫描器 | ongoing | 李吉 | 邱志远 | 2016-05-01 | 待定 | No | 针对厦大进行定制的临时方案，手机蓝牙在高温下不稳定。使用软件重启蓝牙来进行弥补。
| scanner-002 | CC2541蓝牙扫描器 | closed | 王鹏程 | 马励行 | 2016-07-15 | 2016-08-30 | Yes | 停止继续研发，已有产品用作演示
| scanner-003 | ARM版扫描器 | ongoing | 王鹏程 | 马励行 | 2016-09-01 | 待定 | No | 研发进行中
| scanner-004 | 定制手机版扫描器 | closed | 王鹏程 | 外包 | 2016-09-06 | 待定 | No | 定制成本高，要求采购量大，不适合初期小批量的情况
| scanner-005 | 工控板扫描器 | ongoing | 戴振国 | 外包 | 2016-09-01 | 待定 | No | 拿到样品，成本偏高
| scanner-006 | 现有？？系统扫描器 | ongoing | 王鹏程 | 外包 | 2016-09-01 | 待定 | No | 现成产品，修改后直接使用
| scanner-007 | CC2640蓝牙扫描器 | ongoing | 李吉 | 蓝龙科技 | 2016-09-12 | 2016-10-15 | No | 已签署开发协议
电子车牌 | plate-001 | 蓝牙锁芯片改电子车牌 | closed | 李吉 | 蓝龙科技 |  |  | No
| plate-002 | CC2541电子车牌 | closed | 王鹏程 | 马厉行 | 2016-07-15 | 2016-08-30 | Yes
| plate-003 | 淘宝购ibeacon替车牌 | closed | 李吉 | 淘宝采购 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | Yes | 临时替代用，不继续合作定制，定制费用报价15k
| plate-004 | CC2640电子车牌 | ongoing | 李吉 | 蓝龙科技 | 2016-09-12 | 2016-10-15 | No | 已签署开发协议
自行车锁 | lock-001 | CC2640蓝牙锁 | pending | 李吉 | 蓝龙科技 宁海吴总 |  |  | Yes | 暂停状态，app未完善，机械方面无法进行测试
| lock-002 | 机械密码锁 | waiting | 卢俊宇 |  |  |  | Yes | 暂未开始
其他自行车硬件 | container-001 | 电子车牌外壳 | ongoing | 卢俊宇 | 殷总模具 |  |  | Yes | 细节需要调整，主要是漏水问题。
| bike-001 | 投放增量自行车 | waiting | 卢俊宇 |  |  |  | Yes | 暂未开始
专项产品 | city-001 | 宁波城市自行车系统 | ongoing | 戴振国 | 戴振国
| city-002 | 宁波自行车大数据系统 | ongoing | 戴振国 | 戴振国

## project
对应产品 | 编号 | 名称 | 状态 | 研发负责人 | 品控负责人 | 开始时间 | 计划/实际 结束时间 | 说明
后台核心系统 | 1001 | 防盗版本后台核心 | closed | 陈建军 | 陈建军 |  |  | 防盗后台项目已经结束，之后针对手机扫描桩做的更新，在新开rfe中记录
安卓app | 1002 | 防盗版安卓app | closed | 邱志远 | 李吉 |  |  | 项目已结束，缺少测试环节。将在下一个项目中合并测试。
ios app | 1003 | 防盗版ios app | closed | 陈锋 | 李吉 |  |  | 项目已结束，缺少测试环节。将在下一个项目中合并测试。
微信公众号 | 1004 | 公众号开通和基础设施搭建 | closed | 王鹏程 | NP
管理平台 | 1005 | 防盗版本管理平台 | closed | 金峰 | NP
1006
手机版蓝牙扫描器 | 1007 | 手机扫描器原型系统搭建 | closed | 邱志远 |  |  |  | 原型系统项目已经结束，之后采用原型系统作为实际生产系统使用，增加了很多功能，新开rfe记录
CC2541蓝牙扫描器 | 1008 | 使用CC2541的蓝牙扫描器硬件开发 | closed | 马励行
CC2541电子车牌 | 1009 | CC2541车牌画板制作 | closed | 马励行
ARM版扫描器 | 1010 | ARM版扫描器技术线路调研，原型系统搭建 | ongoing | 马励行 | NP |  |  | 调研项目，验证可行性
定制手机版扫描器 | 1011 | 定制手机版扫描器技术线路调研 | ongoing | 陈建军 | NP |  |  | 调研项目，验证可行性
工控板扫描器 | 1012 | 工控板扫描器技术线路调研，原型系统搭建 | ongoing | 陈建军 | NP |  |  | 调研项目，验证可行性
MIPS系统扫描器 | 1013 | 技术线路调研，原型系统搭建 | ongoing | 王鹏程 | NP |  |  | 调研项目，验证可行性
后台核心系统 | 1014 | 无锁和机械密码锁后台 | ongoing | 陈建军 | 陈建军
安卓app | 1015 | 无锁和机械密码锁租车版安卓app | ongoing | 邱志远 | 李吉
ios app | 1016 | 无锁和机械密码锁租车版ios app | waiting | NP | NA
管理平台 | 1017 | 无锁和机械密码锁租车版管理平台 | ongoing | 金峰 | NP
爱尚骑行公司网站 | 1018 | 静态页面版网站及基础设施搭建 | ongoing | 金峰 | NP
宁波城市自行车系统 | 1019 | 宁波老系统功能更新 | ongoing | 戴振国 | 戴振国
宁波自行车大数据系统 | 1020 | 宁波大数据系统的研发 | ongoing | 戴振国 | 戴振国
1021
1022
1023
1024
1025

## rfe
创建新的rfe，发邮件给: jianjun.chen@isriding.com, liji@isriding.com, wpc@isriding.com 多创建rfe，创建和实现rfe都算工作量。对产品列表中的所有产品都可以发rfe
对应产品 | 编号 | 名称 | 发布人 | 状态 | 研发负责人 | 品控负责人 | 开始时间 | 计划/实际 结束时间 | 说明
CC2541蓝牙扫描器 | 50001 | 扫描器多次扫描，合并扫描结果后发送给服务器 | 李吉 | closed | 马励行 | 无 | 2016-08-26 | 2016-09-01 | 最终没有采用此方案
尚骑后台核心 | 50002 | 后台核心增加合并单桩多次扫描结果和多个扫描桩结果的功能 | 李吉 | closed | 陈建军 | 无 | 2016-08-26 | 2016-09-01 | 最终没有采用此方案
手机蓝牙扫描器 | 50003 | 手机蓝牙扫描器增加自我修复的功能 | 邱志远 | closed | 邱志远 | 无 | 2016-09-01 | 2016-09-11 | 厦大项目临时方案，已在厦大部署实施
尚骑后台核心 | 50004 | 后台核心根据手机蓝牙扫描器进行算法更新 | 陈建军 | closed | 陈建军 | 无 | 2016-09-01 | 2016-09-11 | 厦大项目临时方案，已在厦大部署实施
尚骑安卓app | 50005 | APP界面美化 | 陈俊杰 | ongoing | 陈俊杰，邱志远 | 无
50006
50007
50008
50009
50010
50011
50012
50013
50014
50015
50016
50017
50018
50019
50020
50021
50022
50023
50024
50025

## bug
创建新的bug，发邮件给: jianjun.chen@isriding.com, liji@isriding.com, wpc@isriding.com 多发bug，发bug和解bug都算工作量，对产品列表中的软硬件都可以发bug
对应产品 | 编号 | 名称 | 发布人 | 状态 | 研发负责人 | 品控负责人 | 开始时间 | 计划/实际 结束时间 | 说明
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014

## Stuff
产品部 |  | 研发和工程部 | 品控部
陈俊杰（Manager） chenjj@isriding.com |  | 陈建军（Manager） jianjun.chen@isriding.com | 空缺（陈建军替，Manager） jianjun.chen@isriding.com
卢俊宇 |  | 邱志远 | 空缺（李吉替）
空缺（李吉替） |  | 金峰 | 赵培霞
空缺（王鹏程替） |  | 空缺（陈锋兼职，ios开发）
空缺（小马兼职，硬件开发）
|  | 空缺（工程实施） | 专项组
空缺职位人数汇总 | 7 |  | 戴振国（Manager） zhenguo.dai@isriding.com
耿琴文
产品经理 | 2 |  | 孙锡钟
ios研发工程师 | 1
android研发工程师 | 1
硬件研发工程师 | 1
测试工程师 | 1
项目实施工程师 | 1